# Egész életen át tartó tanulás program

Leonardo da Vinci program

### MOBILITÁSI PROJEKTEK - IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

### 2012-es pályázati forduló

| Támogatási szerződés száma: | 12/0034-L/3009 |
| --- | --- |
| Kedvezményezett: | Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara |
| Projekt címe: | Mesterek a gyakorlati képzésben |
| Projekt kezdete (év/hó/nap): | 2012.06.01. | Projekt vége (év/hó/nap) | 2013.12.31. |
| A beszámoló mely időszakra vonatkozik (év/hó/nap): | 2012.06.01-tól | 2013.05.31.-ig |

##### NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak.

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a Támogatási Szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

Név: Tóth Zsolt…………….…………..……………………

# Beosztás:….titkár..............…………………………..………………

Dátum:…2013.08.30………………………......……………………… .

A beszámolót 1 nyomtatott példányban a

Tempus Közalapítvány / Szakképzési és felnőttoktatási csoport, a projekt kapcsolattartója részére

1438 Budapest 70, Pf. 508

valamint elektronikusan az alábbi címre kérjük eljuttatni:

leonardomobilitas@tpf.hu

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/tanulmányutak esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

A kedvezményezettnek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pontosan ld. Szerződés Különös Feltételek IV.2-es pont) kérésre a Nemzeti Iroda rendelkezésére kell bocsátania.

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT ÉS A JÖVŐBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

1. Kérjük, adjon áttekintést a projekt során eddig végzett tevékenységekről az alábbi szempontok alapján:

- a partnerkapcsolat alakulása

- a projekt szervezésének menete

- a projekt eddigi megvalósítása az eredetileg kitűzött célok tükrében

- a projektben eddig megvalósított kiutazások

- a résztvevők szakterülete, nemek szerinti megoszlása

- a projekt pénzügyi keretei

- a projektben eddig elért eredmények

- a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

A projekt megvalósításának első szakaszában végrehajtottuk az összes előkészítő tevékenységet, kiválasztottuk a kiutazó személyeket, és többalkalommal tartottunk értekezletet annak érdekében, hogy a kiutazást megelőzően áttekintsük a kint ránk váró feladatokat. A kiutazást megelőzően megtartott értekezletek során azokat a témába vágó kérdéseket vettük vizsgálat alá, amelyek a németországi kiutazás során szintén megvizsgálásra kerülnek majd, és összehasonlításokat fogunk tenni  a hazai viszonyokkal.  A kiutazó csoportba való bekerülés feltétele a felnőttképzési jogszabályok alapos ismerete, szakmai tapasztalat a szakképzés és felnőttképzés területén, valamint a minimálisan társalgási angol nyelvtudás volt. A kiutazó csoport tagjait a kamaránk által már évek óta vezetett különféle szakképzési és felnőttképzési adatbázisok, nyilvántartások alapján személyes megkeresés, majd személyes interjúk alapján választottuk ki.

Az eredeti időtervhez képest a megvalósítás időben hosszabb lett, ennek oka a kiutazás dátumának meghatározása. A küldő és a fogadó partner nehezen tudott időpontot egyeztetni a kiutazásra, ezért folyamatos csúszásba kerültünk, ami  miatt a projekt szerződését is módosítanunk kellett, azaz hosszabbítást kértünk.

2. Foglalja össze a projekt második szakaszában tervezett tevékenységeket a fent felsorolt szempontok alapján.

A kiutazásra végül 2013. június 02-08 között került sor, a kiutazás és a németországi program az eredetileg tervezett ütemben és program szerint zajlott le, eltérés nem volt. A projekt és kiemelten az utazás értékelése a kiutazás utolsó napján, majd a hazatérést követően megtartott értékelő megbeszéléseken zajlott. A kiutazó csoport tagjai megállapították, hogy a németországi szakképzési modell továbbra is iránymutató a számunkra, és jó úton jár a magyar szakképzés a duális képzés megvalósításával, mert mind minőség, mind hatékonyság területén sok tanulnivalót láttunk a német intézményekben. A látottakat és tapasztaltakat minden résztvevő az egyéni beszámolóban megfogalmazta, és a saját szakterületükön hasznosítják majd a tanultakat. A projektben eddig elért eredmények közül kiemelném azt, hogy a sokféle szakmai háttérrel érkezett szakképzési szakértők mindegyike megtalálta a maga legérdekesebb és leginkább tapasztalatszerzésre alkalmas intézményét, feltették kérdéseiket és megkapták a válaszokat is azokra. Összességében minden résztvevő elégedettségének adott hangot az út befejeztével.

3. Adjon rövid áttekintést a projekt megvalósítása során felmerült problémákról, változásokról a pályázatban leírtakhoz képest.

- Eltérések a pályázatban foglaltakhoz képest

- Felmerült problémák és azok megoldása

- Amennyiben a projekt pénzügyi kerete változott, milyen változás volt a tervezetthez képest

- A változások hatása a projekt várható eredményeire

- Nem várt események

Az eredeti időtervhez képest a megvalósítás időben hosszabb lett, ennek oka a kiutazás dátumának meghatározása. A küldő és a fogadó partner nehezen tudott időpontot egyeztetni a kiutazásra, ezért folyamatos csúszásba kerültünk, ami  miatt a projekt szerződését is módosítanunk kellett, azaz hosszabbítást kértünk.

Az időbeli eltérésen kívül semmilyen más módosulás nem történt, sem a programokban, sem a projekt pénzügyi hátterében.

II. A MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot:

|  | Szerződés szerint | Megvalósítás | A pályázat szerinti és a ténylegesen megvalósított kiutazások különbsége = (1) - (5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A pályázatban szereplő adatok (1) | Befejezett külföldi gyakorlat/tanulmányút (2) | Jelenleg folyó külföldi gyakorlat /tanulmányút (3) | A továbbiakban megvalósítandó külföldi gyakorlat /tanulmányút (4) | Total (5)=(2)+(3)+(4) |  |
| A kiutazók száma | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| A kiutazás kezdetének időpontja | 2013.I.n.é. |  |  | 2013.II.n.é. |  |  |
| A külföldi gyakorlat/csere időtartama (hetekben) | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |